## Sheet1
taches \semaine | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| élaborer un projet | écrire un mandat | corriger le mandat | faire une page d'accueil html | écrire une méthode alerte email | trouver un domaine | rajouter champs avancés au nav |  | api ebay pour html | filtrage des recherches | restructuration du dom | Intégration fonctions | Intégration BD | Test finaux | Préparation exposé | exposé
| Julien = 3 | Seyanabou : 2 | Julien : 1 | Imane : 5 | Julien : 1 | Julien: 1 | Seyanabou: 3 |  | imane :6 | Imane: 3 | Imane:3 | Imane:3 | Imane:3 | Imane: 3 | Imane: 3
| Imane =3 |  | Imane : 1 | [6 empty] | Julien : 3 |  | Seyanabou: 3 | Seyanabou: 3 | Julien : 3 | Julien : 3
| Seyanabou = 3 |  | Seyanabou : 1 | [10 empty] | Seyanabou : 3 | Seyanabou : 3
|  | meeting de classe | meeting de classe | meeting de classe | faire Model,View, Serializer, Urls pour Django | création des champs de recherche au dom | debuggage de django | rapport mi-mandat | page login | validation du email |  | Refactoring |  |  | rapport fin-mandat
|  | Imane: 3 | Imane: 3 | Imane: 3 | Julien : 1 | Imane: 3 | Imane:3 | Seyanabou: 3 | Seyanabou: 3 | Seyanabou: 3 |  | Julien:3 |  |  | Seyanabou: 3
|  | Julien : 3 | Julien : 3 | Julien : 3 | Imane:3 | Seyanabou : 3
|  | Seyanabou : 3 | Seyanabou : 3 | Seyanabou : 3 | Seyanabou: 3
|  | instaler python | tutoriel restfull api django | faire une grille d’horraire | fonction javascript fetch pour get et post | correction grille horraire | meeting de classe | meeting de classe | meeting de classe | meeting de classe | meeting de classe | meeting de classe | meeting de classe | meeting de classe | meeting de classe
|  | Imane: 1 | Julien : 5 | Seyanabou : 2 | Julien : 10 | Julien : 1 | Imane: 3 | Imane: 3 | Imane: 3 | Imane: 3 | Imane: 3 | Imane: 3 | Imane: 3 | Imane: 3 | Imane: 3
|  | Julien : 1 | Imane : 5 |  |  |  | Julien : 3 | Julien : 3 | Julien : 3 | Julien : 3 | Julien : 3 | Julien : 3 | Julien : 3 | Julien : 3 | Julien : 3
|  | Seyanabou : 1 | Seyanabou : 5 |  |  |  | Seyanabou : 3 | Seyanabou : 3 | Seyanabou : 3 | Seyanabou : 3 | Seyanabou : 3 | Seyanabou : 3 | Seyanabou : 3 | Seyanabou : 3 | Seyanabou : 3
|  | instaler/étudier pycharm | faire une page d'accueil react | faire une page de recherche react | exécuter une recherche avec ebaysdk | restructurer le model django | rafiner les options du email | fonctionnalité admin django | fonctions pour users |  | Token pour users | SplashScreen | Thread de recherche | grille horaire | correction rapport
|  | Julien : 2 | Julien : 10 | Julien :10 | Julien : 5 | Imane: 3 | Julien: 3 | Julien : 3 | Julien : 3 |  | Julien : 3 | Julien:3 | Julien: 3 | Julien:2 | Julien : 2
|  | Imane : 2 |  |  |  | Seya : 3
Seyanabou : 2
|  | instaler/étudier React Native | connection à trello, Slack et GitHub | instaler/étudier librairie ebaysdk | création compte ebay developper | meeting de classe | instalation localtunnel | correction rapport
|  | Julien : 15 | Imane: 1 | Julien : 5 | Julien : 1 | Imane: 3 | Imane: 1 | Julien : 2
|  | Imane : 5 | Julien : 1 |  | Imane:1 | Julien : 3 | Julien: 1
|  | Seyanabou : 5 | Seyanabou : 1 |  |  | Seyanabou : 3 | Seyanabou: 1
fonctionnement primaire de l app
Julien : 3
TOTAL
Julien | 3 | 21 | 20 | 18 | 18 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |  | 149
Imane | 3 | 13 | 10 | 8 | 4 | 9 | 7 | 3 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 102
Seya | 3 | 13 | 10 | 5 | 3 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 9 | 6 | 6 | 9 |  | 101